## スケジュール
 | time axis 2019-01-21 to 2019-03-31
設計 | 画面設計 | bar: 2019-01-21 to 2019-01-25
DB設計 | bar: 2019-01-26 to 2019-02-01
開発 | DB構築 | bar: 2019-02-02 to 2019-02-06
開発 | bar: 2019-02-07 to 2019-02-28
サーバー設定 | bar: 2019-03-01 to 2019-03-07
サーバーアップ | bar: 2019-03-08 to 2019-03-13
テスト | テスト | bar: 2019-03-14 to 2019-03-31