## Sheet1
No | 追加予定機能 | 理由 | 実装方法 | 修正コスト | 優先度 | 追加予定時期
1 | 自動ログイン | ログインが煩わしい | ログイン時にトークンを発行、ログインにユーザーIDとトークンとトークンの有効期限（設定ファイルによる）をDBに保存する。トークンはクッキーに保存する 次回画面を表示した時に、クッキーからトークンを取得。トークンから有効期限を取得。有効期限内であればユーザーIDからユーザー情報を取得して、ログイン画面をスキップする クッキーの設定 https://qiita.com/dmnlk/items/b7d189d4dc09df1ee6b6 クッキーの取得・セット https://qiita.com/tool-taro/items/f3ca59652f222761965e | 中 | 高 | 2019夏 | 実装済み | メモ ローカルで動いたがサーバーでは動かなかった。原因は、apacheで/をログイン画面に「転送」していたいたため。 転送の際にクッキーがひきつがない。そこで「転送」ではなく「リダイレクト」に買えたらうまくいった
2 | アイコン機能 | 愛着を持ってもらうため | ・ユーザー情報表示画面と変更画面を追加する ・ユーザー情報テーブルにアイコンのパスを保存 ・以下の時に表示 ○右上のログインユーザー名の左のアイコン ○チャットの時 ○掲示板の編集者や返信のとき | 中 | 中 | 2019夏
3 | AZ-Caféとの連携 |  |  | 大 | 低 | 未定
4 | 就職システムとの連携 |  | 報告書の提出や受験履歴などをすべて管理できる | 大 | 低 | 未定
5 | お気に入り機能 | 時間割など頻繁にアクセスする掲示板へワンタッチでアクセスできるようにしたい | お気に入りの掲示板を設定して、ダッシュボードから一発で行けるようにする | 中 | 中 | 2019夏
6 | ルームメンバー設定方法 | X年生とかいう設定方法がめんどくさい | クラスや学年で設定できるようにする DBのスキーマ、インターフェース、データの更新方法を変更する必要あり | 大 | 中 | 2019夏
7 | ダッシュボードにルーム名を表示する | 文字が長くなる |  | 小 | 高 |  | 実装済み 2019/5/8 | 北原先生、川野の先生の要望により追加
8
9
10