## スケジュール (2)
 | time axis 2019-01-21 to 2019-03-31
設計 | 画面設計 | bar: 2019-01-21 to 2019-01-25
DB設計 | bar: 2019-01-26 to 2019-02-01
開発 | DB構築
| 開発 | ログイン
ログアウト
ユーザー登録
ユーザー情報変更
パスワード変更 | bar: 2019-02-28
パスワードリセット | bar: 2019-02-28
ユーザーの一括登録
退学処理
留年処理
休学処理
ルーム作成
ルーム情報編集
書き込み | bar: 2019-02-21
検索
更新 | bar: 2019-02-24 to 2019-02-25
削除
チャット機能 | bar: 2019-02-26 to 2019-02-27
ユーザー情報出力
掲示板情報出力
クラスマスターメンテ
学年更新処理 | bar: 2019-03-02
DBバックアップ | bar: 2019-03-02
サーバー設定 | bar: 2019-03-03 to 2019-03-07
サーバーアップ | bar: 2019-03-08 to 2019-03-13
テスト | テスト | bar: 2019-03-14 to 2019-03-31

## スケジュール
 | time axis 2019-01-21 to 2019-03-31
設計 | 画面設計 | bar: 2019-01-21 to 2019-01-25
DB設計 | bar: 2019-01-26 to 2019-02-01
開発 | DB構築 | bar: 2019-02-02 to 2019-02-06
開発 | bar: 2019-02-07 to 2019-02-28
サーバー設定 | bar: 2019-03-01 to 2019-03-07
サーバーアップ | bar: 2019-03-08 to 2019-03-13
テスト | テスト | bar: 2019-03-14 to 2019-03-31